## Лист1
Пропозиція автора проекту
№ п/п | Вид матеріалу / послуги | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн.
1 | Тротуарная плитка "старе місто" 45 мм.сіра | 375 | 223 | 83625 | 125
2 | Бортовий камінь 1000х300х150 | 111 | 180 | 19980 | 37
3 | Бортовий камінь 1000х200х80 | 147 | 95 | 13965 | 49
4 | Алмазний круг | 3 | 670 | 2010 | 1
5 | Пісок річковий | 3 | 600 | 1800 | 1
6 | Відсів фр. 2-5 | 105 | 341 | 35805 | 35
7 | Люк | 3 | 1220 | 3660 | 1
8 | Доставка плитки, бортових каменів (кран-маніпулятор) | 6 | 1980 | 11880 | 2
9 | Доставка цемента, піска | 3 | 550 | 1650 | 1
10 | Цемент | 3.6 | 2800 | 10080 | 1.2
11 | Демонтаж асфальтобетонного покриття | 72 | 316 | 22752 | 24
12 | Демонтаж бортового каменя | 252 | 105.8 | 26661.6 | 84
13 | Навантаження сміття | 135 | 60.8 | 8208 | 45
14 | Перевезення сміття | 135 | 208 | 28080 | 45
15 | Утилізация сміття | 135 | 112 | 15120 | 45
16 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з відсіва | 105 | 275 | 28875 | 35
17 | Укладання ФЕМ | 363 | 130 | 47190 | 121
18 | Встановлення бортового камню 1000х300х150 | 108 | 132 | 14256 | 36
19 | Встановлення бортового камню 1000х200х80 | 144 | 96 | 13824 | 48
20 | Встановлення люка | 3 | 600 | 1800 | 1
21 | Розвантаження ручне | 6.6 | 300 | 1980 | 2.2
22 | Алмазна різка | 60 | 96 | 5760 | 20
| Всього: |  |  | 398961.6
| Непередбачені витрати 20%: |  |  | 79792.32
| Взагалом: |  |  | 478753.92
! | Уважно заповнюйте поля Вид матеріалу/послуги, Необхідна кількість, Ціна за одиницю та загальна вартість. Перерахуйте бюджет проекту, додайте до нього 20% непередбачуваних витрат. Звертаємсо Вашу увагу, якщо розрахунок бюджету має неправильну форму або ж невірно пораховано, проект повернется на доопрацювання |  |  | !
5.5. На великі проекти виділяються кошти у сумі 50 % від загального обсягу Бюджету участі. 5.6. Граничний кошторис для реалізації великого проекту дорівнює або перевищує 200 тис. грн., але не більше 1 000 тис. грн. Обов'язковий резерв у кошторисі проектів – 20 %. 5.7. На малі проекти виділяються кошти у сумі 50 % від загального обсягу Бюджету участі. 5.8. Граничний кошторис для реалізації малого проекту дорівнює або перевищує 50 тис. грн., але менше 200 тис. грн. Обов'язковий резерв у кошторисі проектів – 20 %.